## Gantt Chart
Algorithmic TradingWith Deep Learning
| MENTORS | Kimberly Chulis and Srabashi Basu
| TEAM | Pooja, Ezhilarasu, Shreenivas, and Ritesh
| COURSE | 2024SP_MS_DSP_498-DL_SEC61
| PROJECT START DATE | 2024-06-18 | 1 | <–– DO NOT DELETE OR ALTER CELL
[12 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
WBS | TASK TITLE | TASK DESCRIPTION | Dependency | TASK OWNER | PCT OF TASK COMPLETE | SCHEDULED START | SCHEDULED FINISH | ACTUAL START | ACTUAL FINISH | FINISH VARIANCE | DURATION IN DAYS | time axis 2024-06-17 to 2025-06-09
1 | Project Charter | Publish Project Charter |  |  | 100% | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 2024-06-18 | 2024-06-24 |  | 5 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.1 |  | Define Project Scope and Objectives |  |  | 100% | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 2024-06-18 | 2024-06-24 |  | 5 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.2 |  | Outline Project Deliverables |  |  | 100% | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 2024-06-18 | 2024-06-24 |  | 5 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.3 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.4 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.5 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.6 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2 | Data Extraction System | Set-up Live-Data Extraction System |  |  | 100% | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-06-24 | 2024-07-01 |  | 6 | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.1 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.2 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.3 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.4 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.5 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.6 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3 | Exploratory Data Analysis | Conduct the Exploratory Data Analysis |  |  | 100% | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-01 | 2024-07-08 |  | 6 | entr | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.1 |  | Perform Initial Data Analysis |  |  | 100% | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-01 | 2024-07-08 |  | 6 | entr | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.2 |  | Visulaize Data Distributions and Trends |  |  | 100% | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-01 | 2024-07-08 |  | 6 | entr | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.3 |  | Address any Data Quality Issues |  |  | 100% | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-01 | 2024-07-08 |  | 6 | entr | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.4 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.5 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.6 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4 | Pre-processing | Pre-process Data for Moedlling |  |  | 100% | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-08 | 2024-07-15 |  | 6 | entr | entr | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.1 |  | Engineer New Features |  |  | 100% | 2024-07-08 | 2024-07-14 | 2024-07-08 | 2024-07-15 |  | 6 | entr | entr | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.2 |  | Normalize Data |  |  | 100% | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-08 | 2024-07-15 |  | 6 | entr | entr | entr |  | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.3 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.4 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.5 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.6 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
5 | Modelling | Explore Modelling Techniques |  |  | 0% | 2024-07-15 | 2024-07-22 |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | entr |  | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
5.1 |  | Evaluate different deep learning models |  |  | 75% | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | [7 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
5.2 |  | Perform model comparison |  |  | 75% | 2024-07-19 | 2024-07-21 | 2024-07-19 | 2024-07-25 | 3 | [6 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
5.3 |  | Document findings and insights |  |  | 0% | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-25 | 2024-07-25 |  |  | entr | entr | entr | entr |  | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
5.4 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
5.5 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
5.6 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
6 | Best Model | Identify Best Model |  |  | 0% | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-07-22 | 2024-07-29 |  | 6 | entr | entr | entr | entr | entr |  | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
6.1 |  | Fine-tune hyperparameters of selected models |  |  | 0% | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-07-22 | 2024-07-29 |  |  | entr | entr | entr | entr | entr |  | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
6.2 |  | Validate models on validation dataset |  |  | 0% | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-07-22 | 2024-07-29 |  |  | entr | entr | entr | entr | entr |  | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
6.3 |  | Select the best performing model |  |  | 0% | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-07-22 | 2024-07-29 |  |  | entr | entr | entr | entr | entr |  | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
6.4 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
6.5 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
6.6 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
7 | Deployment | Deploy the best Model |  |  | 0% | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-07-29 | 2024-08-08 | 3 | 9 | entr | entr | entr | entr | entr | entr |  | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
7.1 |  | Fine-tune hyperparameters of selected models |  |  | 0% | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-07-29 | 2024-08-07 |  |  | entr | entr | entr | entr | entr | entr |  | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
7.2 |  | Monitor model performance |  |  | 0% | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-07-29 | 2024-08-09 |  |  | entr | entr | entr | entr | entr | entr |  | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
7.3 |  | Make adjustments based on live data feedback |  |  | 0% | 2024-07-29 | 2024-08-05 |  |  |  |  | entr | entr | entr | entr | entr | entr |  | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
7.4 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
7.5 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
7.6 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
8 | Submission | Final Submission |  |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-12 |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr |  | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
8.1 |  | Compile project progress and results |  |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-11 |  |  |  |  | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr |  | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
8.2 |  | Present Progress |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-17 |  |  |  |  | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr |  | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
8.3 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
8.4 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
8.5 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
8.6 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
9.1 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
9.2 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
9.3 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
9.4 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
9.5 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
9.6 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
10.1 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
10.2 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
10.3 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
10.4 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
10.5 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
10.6 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
11.1 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
11.2 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
11.3 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
11.4 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
11.5 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
11.6 | [11 empty] | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
12.1 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
12.2 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
12.3 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
12.4 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
12.5 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
12.6 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
13.1 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
13.2 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
13.3 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
13.4 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
13.5 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
13.6 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
14.1 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
14.2 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
14.3 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
14.4 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
14.5 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
14.6 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
15.1 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
15.2 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
15.3 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
15.4 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
15.5 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
15.6 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
16.1 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
16.2 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
16.3 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
16.4 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
16.5 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
16.6 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
17.1 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
17.2 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
17.3 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
17.4 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
17.5 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
17.6 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
18.1 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
18.2 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
18.3 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
18.4 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
18.5 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
18.6 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
19.1 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
19.2 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
19.3 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
19.4 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
19.5 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
19.6 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
20.1 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
20.2 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
20.3 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
20.4 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
20.5 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
20.6 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
21.1 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
21.2 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
21.3 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
21.4 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
21.5 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
21.6 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
22.1 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
22.2 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
22.3 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
22.4 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
22.5 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
22.6 | [10 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
MILESTONE 1:
Project Charter Sign-off
MILESTONE 2:
Exploratory Data Analysis
MILESTONE 3:
Modelling
MILESTONE 5:
Final Submission
MILESTONE 4:
Deployment